## Sheet1
[5 empty] | JULY 25 | [14 empty] | AUGUST 25 | [20 empty] | SEPTEMBER 25
[5 empty] | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T | S | M | T | W | T
|  |  | START DATE | END DATE | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18
1.Project Proposal
1.1 | Problem and solution |  | 2025-07-13 | 2025-07-15
1.2 | Planning |  | 2025-07-15 | 2025-07-16
1.3 | Scope Management |  | 2025-07-17 | 2025-07-17
1.4 | Process Model selection |  | 2025-07-20 | 2025-07-20
1.5 | Finalised Goal |  | 2025-07-21 | 2025-07-21
1.6 | Literature |  | 2025-07-21 | 2025-07-22
2.Requirement
2.1 | Requirements Collection |  | 2025-07-20 | 2025-08-04
2.2 | Functional Requirements Definition
| 2.2.1 | Registration & Login | 2025-07-23 | 2025-07-24
| 2.2.2 | Home Page | 2025-07-27 | 2025-07-29
| 2.2.3 | Emergency Help | 2025-07-28 | 2025-07-30
| 2.2.4 | Live Location Tracking | 2025-07-29 | 2025-07-31
| 2.2.5 | Report Incident | 2025-07-30 | 2025-07-30
| 2.2.6 | Settings | 2025-07-30 | 2025-07-31
| 2.2.7 | Profile Page | 2025-07-30 | 2025-07-31
| 2.2.8 | User Feedback | 2025-07-30 | 2025-07-31
| 2.2.9 | Safe Zone Directory | 2025-07-30 | 2025-07-31
| 2.2.10 | Admin Login | 2025-07-30 | 2025-07-31
| 2.2.11 | Admin Dashboard | 2025-08-03 | 2025-08-03
| 2.2.12 | Report Management | 2025-08-03 | 2025-08-04
| 2.2.13 | Real-Time Monitoring Tool | 2025-08-04 | 2025-08-04
2.3 | Non Functional Requirements Definition
| 2.3.1 | Security | 2025-08-04 | 2025-08-05
| 2.3.2 | Performance | 2025-08-06 | 2025-08-06
| 2.3.3 | Usability | 2025-08-07 | 2025-08-07
| 2.3.4 | Scalability | 2025-08-10 | 2025-08-10
| 2.3.5 | Availability | 2025-08-10 | 2025-08-11
| 2.3.6 | Privacy | 2025-08-11 | 2025-08-12
| 2.3.7 | Responsiveness | 2025-08-04 | 2025-08-12
2.4 | Client Meeting |  | 2025-08-13 | 2025-08-13
2.5 | Basline |  | 2025-08-13 | 2025-08-13
3.Software Design
3.1 | Software Requirement Specification |  | 2025-08-14 | 2025-08-14
3.2 | Software Prototyping |  | 2025-08-17 | 2025-08-19
3.3 | Diagram
| 3.3.1 | Class Diagram | 2025-08-18 | 2025-08-18
| 3.3.2 | Use Case Diagram | 2025-08-18 | 2025-08-18
| 3.3.3 | Activity Diagram | 2025-08-18 | 2025-08-18
| 3.3.4 | Sequence Diagram | 2025-08-18 | 2025-08-18
| 3.3.5 | Software unit Detailed Design | 2025-08-18 | 2025-08-18
4.Effort Estimation
4.1 | Requirement Analysis for Estimation |  | 2025-08-19 | 2025-08-19
4.2 | Work Breakdown Structure (WBS) Creation |  | 2025-08-20 | 2025-08-21
4.3 | Task Duration Estimation |  | 2025-08-20 | 2025-08-21
4.4 | Resource Estimation |  | 2025-08-20 | 2025-08-21
4.5 | Effort Calculation Techniques |  | 2025-08-20 | 2025-08-21
4.6 | Risk & Contingency Assessment |  | 2025-08-20 | 2025-08-21
4.7 | Documentation of Effort Estimation |  | 2025-08-20 | 2025-08-21
5. Scheduling
5.1 | Define Project Milestones |  | 2025-08-24 | 2025-08-24
5.2 | Task Sequencing |  | 2025-08-24 | 2025-08-25
5.3 | Duration Estimation for Tasks |  | 2025-08-25 | 2025-08-25
5.4 | Resource Assignment |  | 2025-08-25 | 2025-08-25
5.5 | Schedule Creation |  | 2025-08-25 | 2025-08-26
6.Software Build
6.1 | Software Unit Coding |  | 2025-08-25 | 2025-08-25
6.2 | Software Unit Debugging |  | 2025-08-25 | 2025-08-26
7.Unit Testing
7. 1 | Unit Test Planning |  | 2025-08-25 | 2025-08-26
7.2 | Unit test case preparation |  | 2025-08-25 | 2025-08-26
8.Integration Testing
8.1 | Integration Test Planning |  | 2025-08-27 | 2025-08-28
8.2 | Integration Test case Preparation |  | 2025-08-27 | 2025-08-28
9.Deliverables Management
9.1 | Deliverables Tracking |  | 2025-09-01 | 2025-09-03
9.2 | Deliverable Packaging |  | 2025-09-02 | 2025-09-04
10.System Test
10.1 | Module & Subsystem Testing |  | 2025-09-07 | 2025-09-08
10.2 | System Integration Testing |  | 2025-09-09 | 2025-09-10
10.3 | Acceptance Testing |  | 2025-09-11 | 2025-09-11
11.Support Service
11.1 | Congiguration Management |  | 2025-09-14 | 2025-09-15
11.2 | Quality Assurance |  | 2025-09-15 | 2025-09-17
11.3 | Development tools & Utilities |  | 2025-09-17 | 2025-09-18